## Sheet1
Presupuesto Sitio Web
Válido hasta el 15/09/2021
|  | Empresa | Fecha actual |  | ID Proyecto
|  | AP RH Consultora Nomade | 20/08/2021 |  | 1
| Item | Descripcion | Cantidad |  | Precio
| 1 | Diseño del sitio de 5 secciones | 1 |  | 25000
| 2 | Desarrollo del Sitio de 5 secciones | 1 |  | 70000
| 3 | SEO estandar | 1 |  | 13000
| 4 | Asesoramiento dominio/hosting | 1 |  | 4000
|  |  |  | Sub total | 112000
|  |  |  | IVA | 23520
|  |  |  | Total* | 135520
*Valores expresados en pesos Argentinos
Aclaraciónes
El siguiente presupuesto deberá estar aprobado vía mail a través de un correo de la empresa a quien se le dirige.
El pago se ralizará 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizar.
El proyecto constará de 4 instancia de revisión intermedias para alinear la propuesta con el cliente.
Una vez aceptado el presupuesto se extenderá un contrato digital que deberá volver firmado para el comienzo del proyecto.
El valor por dominio y Hosting estará 100% a cargo del cliente - se cobrará el valor de asesoramiento del mismo.
Cronograma y detalle del servicio presupuestado:
| FECHA ESTIMADA | DISEÑO DEL SITIO
| 23/08/2021 | Envío de lineamientos de marca y assets por parte del cliente.
| 26/08/2021 | Envío 1ª propuesta de mock up
| 27/08/2021 | Revisiones con cliente y devolución para correcciones (1º)
| 30/08/2021 | Reenvío de Mock up definitivo - con posiblidad de mejoras en instancia desarrollo.
DESARROLLO DEL SITIO
| 31/08/2021 | Comienza Maquetación html y css 1ra instancia base
| 2021-08-09 | Revisiones con cliente y devolución para correcciones (2º)
| 2021-10-09 | Comienza Maquetación html y css / Avanzado
| 15/09/2021 | Revisiones con cliente y devolución para correcciones (3º)
APLICACION DEL SEO
| 16/09/2021 | Definición de Keywords y descripciones
| 17/09/2021 | Pruebas por parte del cliente - revisión final (4º)
ASESORAMIENTO DOMINIO Y HOSTING
| 20/09/2021 | Reunión de asesoramiento, mejores propuestas
| 21/09/2021 | Efectiva subida al server
| 23/09/2021 | ENTREGA DEL SITIO FINALIZADO